**Реализация государственной программы Республики Тыва**

**«Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва**

**на 2022 - 2025 годы» в 2022 году**

Государственным заказчиком государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва на 2022 - 2025 годы» (далее – Госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 16.10.2021 № 548, является Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва (далее - Агентство). Участником Госпрограммы является Торгово-промышленная палата Республики Тыва.

На 2022 год было предусмотрено финансирование Госпрограммы в размере 1500,0 тыс. рублей. Профинансировано - 600,0 тыс. рублей. Освоено – 473,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Госпрограммы организованы мероприятия, направленные на установление и развитие международных, межрегиональных и внешнеэкономических отношений:

- прием делегации иностранных журналистов, аккредитованных при МИД России в рамках пресс-тура по Республике Тыва под руководством представителя МИД России в г. Красноярске А.А. Захарова с 16-20 мая 2022 года;

- прием Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Монголии Азизова М.К. с 22 по 27 августа 2022 года;

- прием делегации из Завханского аймака Монголии по экономическому сотрудничеству (экспорт продукции АПК в Монголию) с 8 по 10 сентября 2022 года;

- прием представителя Ассоциации туризма Монголии, ответственного за координацию с Россией, Тогоонтимур Баянжаргалан 2 декабря 2022 года;

- прием руководителя обособленного представительства АО «Российский экспортный центр» в г. Иркутске Станевич Я.А.

Недостаточное освоение республиканских бюджетных средств вызвано в связи с реорганизацией Министерства по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва в Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва. Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва приступило к выполнению своих обязательств фактически во втором полугодии 2022 года.

Кроме того, из-за сложной геополитической обстановки ряд международных мероприятий отменен и внесены коррективы в план работы Правительства Республики Тыва.

 При этом целевые индикативные показатели Госпрограммы достигнуты в полном объеме.

С учетом реорганизации Тывинской таможни в форме присоединения с 1 июля 2020 года к Красноярской таможне, ниже представлена информация по грузовым, автомобильным и пассажирским потокам через автомобильные пункта пропуска за период с 2020 по 2022 годы.

По статистическим данным видно, что основная нагрузка идет на ДАПП «Хандагайты» - 96,5 % от общего объема автомобильного и пассажирского потоков; ДАПП «Цаган-Толгой» - 3 % и ДАПП «Шара-Сур» - 0,5 %.

По сравнению с 2020 г. наблюдается следующее:

1. Рост количества грузовых транспортных средств на 39 %;
2. Рост количества легковых и пассажирских ТС на 476 %;
3. Рост количества физических лиц на 393 %;
4. Рост количества товара (тонн) на 39,5 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пунктпропуска | Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 г. |
| Ввоз | Вывоз | Ввоз | Вывоз | Ввоз | Вывоз |
| ВСЕГО | Количество грузовых ТС | 1 351 | 1 349 | 1 555 | 1 548 | 1 916 | 1 849 |
| Количество легковых и пассажирских ТС | 2 066 | 2 076 | 24 | 31 | 11 920 | 11 943 |
| Количество физических лиц  | 9 828 | 9 837 | 1 688 | 1 657 | 48 414 | 48 664 |
| Количество товара (тонн)  | 240,5 | 29 365,4 | 115,7 | 34836,47 | 1 441,58 | 39822,04 |
| В том числе: |
| ДАППХандагайты(96,5 %) | Количество грузовых ТС | 1342 | 1340 | 1555 | 1548 | 1903 | 1836 |
| Количество легковых и пассажирских ТС | 1876 | 1883 | 24 | 31 | 11168 | 11144 |
| Количество физических лиц | 8988 | 8987 | 1688 | 1657 | 46004 | 45977 |
| Количество товара (тонн) | 240,3 | 29148,6 | 115,7 | 34836,47 | 1437,48 | 39579,04 |
| ДАППЦаган-Толгой(3 %) | Количество грузовых ТС | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Количество легковых и пассажирских ТС | 160 | 160 | 0 | 0 | 695 | 721 |
| Количество физических лиц | 744 | 743 | 0 | 0 | 2242 | 2438 |
| Количество товара (тонн) | 0,2 | 90,8 | 0 | 0 | 4,1 | 82,3 |
| ДАППШара-Сур(0,5 %) | Количество грузовых ТС | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Количество легковых и пассажирских ТС | 30 | 33 | 0 | 0 | 57 | 78 |
| Количество физических лиц | 96 | 107 | 0 | 0 | 168 | 249 |
| Количество товара (тонн) | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 160,7 |